## Folha1 (hidden)
Rótulos de Linha | Soma de CUSTO
BISEL | 140
AÇÃO
Aquisições/Obras | 0
FORMAÇÃO | 140
GAQ | 42275
AÇÃO | 40150
FORMAÇÃO | 2125
Outro | 0
GCOM | 36058
AÇÃO | 0
EQUIPAMENTO | 5509
FORMAÇÃO | 8599
Outro | 21950
SDP | 10400
AÇÃO | 10140
FORMAÇÃO | 260
SDP | 1050
FORMAÇÃO | 1050
SRH | 6620
AÇÃO | 0
FORMAÇÃO | 6620
Outro | 0
UCI | 153583.23
AQUISIÇÃO | 115183.23
FORMAÇÃO | 38400
Outro | 0
(em branco)
(em branco)
Total Geral | 250126.23

## 2022
| matriculas e inscrições PO,05 | [15 empty] | ações
| candidaturas PO,08 | [15 empty] | feito
| TFM PO,06 | [15 empty] | por fazer
| Requerimentos e documentação | [15 empty] | a realizar este mês
|  |  | Atividades de planeamento |  | 1º TRIMESTRE |  |  | 2º TRIMESTRE |  |  | 3º TRIMESTRE |  |  | 4º TRIMESTRE |  |  | em curso
| DESCRIÇÃO | Objetivo | solicitar a | RESPONSÁVEL | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Informação/email tipo 1 | Informação/email tipo 2
Planeamento | Reunião de equipa para preparação de inscrições 1.º / 2.º semestre (calendários concursos e académico + vagas com indicação de CI e vagas sobrantes) | Identificação de eventuais situações anómalas no calendário do ano transato |  | SGAAE | 1º TRIMESTRE Jan: até 31 de janeiro
Planeamento | Proposta de calendários concursos e académico (inclui datas de pré-inscrição e inscrições UCS 1ºS e 2ºS / divulgação de horários /datas limites para lançamento das notas por época de avaliação) + vagas todos os concursos incluindo internacionais para aprovação | Preparação de proposta de calendários pela direção para envio ao CP e vagas para concursos o para envio aos CC | CP/CC | VP-PQ/P-CP/SGAAE/P/D-SRE | 1º TRIMESTRE Fev: até 20 de fevereiro; 1º TRIMESTRE Mar: receção de aprovação até 2 de março | Enviar linhas orientadoras para a elaboração de calendários e os calendários do ano transato. Fazer em conjunto com o resultado das atas do Cp anterior para um ajuste continuo. E vagas de acordo com os limtes a3es e despacho orientador incluindo CI.
Planeamento | Proposta de calendário interno relativo às inscrições 1ºS e 2ºS: datas de receção de ficheiros dos horários/ máximos por UC/turma/ encerramento de optativas face às datas de inscrição período normal e período de retificações aprovadas em calendário académico | Informação atempada dos CC de curso das datas limites para envio/disponibilização de informação ao SGAAE | Pedido a PCP e PCTC com cc presidente e D-SER e SSOGI efetuado pelo VP PQ; Pedido a CC efetuado pelo VP PQ | VP-PQ/P-CP/SGAAE/P/D-SRE | 1º TRIMESTRE Mar: envio email 1 até 2 de março; 2º TRIMESTRE Mai: UC optativas e ruc até 20 maio; 2º TRIMESTRE Jun: elaboração horários previstos até 2 de junho/definitivos 1 de julho/ receção dos ficheiros até 6 de junho; 3º TRIMESTRE Jul: divulgação de horário 15 de julho; 3º TRIMESTRE Set: receção dos ficheiros uc sem min até 5 de set | R12 – envio até 2 de março “ Caros Coordenadores de Curso, Venho por este meio apresentar algumas informações de calendarização importantes para que a parametrização dos dados necessários ocorra antes do ato das inscrições no próximo ano letivo e de acordo com as vossas propostas. Essas informações referem-se a: 1. RUC e UC optativas; 2. Precedências e UC fora do semestre de referência; 3. Horários parametrizados na Bullet; 4. Ficheiro dos máximos por UC/turma/turno; 5. Informação sobre o encerramento de unidades curriculares optativas; 6. Fichas de Unidade Curricular – FUC. Por favor, apresentem esta informação tendo em conta o procedimento seguinte: • RUC e UC optativas Para a preparação do início do ano letivo 2025/26, foram elaborados alguns ficheiros (envio aos Coordenadores de Curso em Gestão Documental – GD, até 8 de abril – sujeito a confirmação PISEL formação em GD CC) com a compilação dos dados de 2024/25, para vos apoiar a enviar a informação adequada para 2025/26: • Lista de unidades curriculares: código e nome da UC, ECTS, ano curricular, semestre (1S, 2S), grupo de opção (nome ou null), área científica (Excel UC Opt), código e nome completo de RUC, encerramento de optativa. Estas folhas de Excel de referência que se enviam em anexo relativas a 2024/25, se pretenderem propor alterações, devem ser utilizadas para 2025/26, atualizando os dados: - Alteração de RUC, na coluna L, é efetuada por correção do n.º de docente; - Unidade curricular optativa a não oferecer em 2025/26 – adicionar na coluna N , o grupo de opção em que não irá ser oferecida; - Unidade curricular optativa nova – adicionar linha e preencher todos os campos à exceção da coluna A. A proposta deve ser enviada para aprovação do CTC até 20 de maio, caso não seja rececionada a informação até essa data serão aprovados os ficheiros sem alteração para 2025/26. Nota: O objetivo seria que esta informação passasse a ser dada neste formato, de modo a sistematizar e facilitar o processo. • Precedências Complementarmente, a parametrização no sistema académico para o correto funcionamento das inscrições exige que sejam introduzidas as UC que tenham precedência associada. Existindo alguma alteração nestas UC, a mesma deve ser apresentada aos órgãos para aprovação, caso contrário serão mantidas as unidades curriculares com precedência aprovada para 2024/25. Todas as propostas relativas ao funcionamento da UC excecionais ao publicado em DR para 2025/26 devem ser apresentadas pelos cursos que o entenderam fazer ao CP/presidente do ISEL, através de GD, até 20 de maio. • Horários parametrizados na Bullet Ainda com objetivo de parametrizar adequadamente o próximo ano letivo, os horários, elaborados de acordo com a DSD aprovada pelo CTC, devem estar inseridos na Bullet até 2 de junho, com as turmas/turnos respetivos para cada UC/docente. Estes horários serão os utilizados para o envio dos ficheiros de máximos. Observação: - Nos horários não devem ser criadas aulas de UC que não tenham docente atribuído com nº mecanográfico válido. Sempre que esteja a decorrer um processo de contratação de novo docente, devem atribuir no horário a aula ao coordenador de curso (que não deverá criar/lançar qualquer sumário sessa UC), para ser possível a sua alteração posterior em sistema. Caso exista alguma contratação de docentes ao abrigo de protocolo, os dados de identificação dos mesmos devem ser indicados ao SGAAE para criação de ficha como docente externo. - As tipologias de aula devem ser idênticas para todas as turmas/turnos de uma mesma UC, devem estar de acordo com as tipologias aprovadas em DR e cada aula deverá ter uma tipologia única. - Caso exista uma turma base com vários turnos associados, quando uma UC/aula contem as aulas de todos os turnos deve ser indicada apenas a turma base, só deve ser utilizado o conceito de turno quando existem manchas horárias distintas. Após validação da coerência dos dados apenas serão permitidos ajustes de manchas horárias até 1 de julho. A divulgação dos horários é efetuada até 14 de julho, conforme calendário académico aprovado. • Ficheiro dos máximos por UC/turma/turno. Após a validação de todos os dados anteriormente referidos, serão criados pelo SGAAE e enviados aos Coordenadores de Curso os ficheiros para indicação dos máximos por UC/turma/turno. A devolução desses ficheiros pelos Coordenadores de Curso ao SGAAE deverá ocorrer até 6 de junho. Observação: O preenchimento/validação destes ficheiros deve ser efetuado tendo em consideração que para uma unidade curricular obrigatória tem de existir pelo menos uma turma/ turno sem limite de vagas. • Fichas de Unidade Curricular. A disponibilização das fichas de unidade curricular para 2025/26, através do portal académico, para edição pelos RUC, só é possível após criação de turmas/turnos em sistema, ou seja, está condicionada à data de receção dos ficheiros dos máximos e sua inserção em sistema. O SGAAE irá proceder à cópia de todas as FUC de 2024/25 publicadas, para 2025/26, previsivelmente, a 9 de junho. O RUC deverá efetuar a edição e finalização da FUC, para validação pelo Coordenador de Curso. As FUC novas deverão estar validadas no portal académico para aprovação pelo CTC e ao CP até 23 de junho. O SGAAE procederá à publicação das FUC após receção da data de aprovação dos órgãos. • Ficheiro das UC optativas sem mínimos. Após a validação de todos os dados anteriormente referidos, serão criados pelo SGAAE e enviados aos Coordenadores de Curso os ficheiros para indicação das UC optativas que não atingiram o valor mínimo de inscrições, para validação de um eventual encerramento ou ajuste de vagas. A devolução desses ficheiros pelos Coordenadores de Curso ao SGAAE deverá ocorrer até 5 de setembro. Observação: o período de inscrições a unidades curriculares é a 29 de agosto e de 1 a 4 de setembro e de retificação é 9 e 10 de setembro. Obrigada Cumprimentos
Planeamento | Pedido da documentação necessária às inscrições (UCs disponibilizadas fora do semestre de referência, UCs optativas com autorização para funcionamento nesse ano letivo, incluindo pedido de criação de nova UC para submissão de FUC através do portal académico, regras de precedência, regras de inscrição e RUC,UC_MOBin) | Informação atempada ao CP das datas limites para envio/disponibilização de informação ao SGAAE | Pedido ao CP feito por VP-PQ e pedido ao SREI feito pelo SGAEE cc presidente | VP-PQ/P-CP/SGAAE/P/D-SRE | 1º TRIMESTRE Mar: envio email 1 até 2 de março; 2º TRIMESTRE Mai: UC precedencia e fora de semestre até 20 maio aos orgaos até 1 junho para SGAAE; 2º TRIMESTRE Jun: rececção de aprovação até 1 de junho |  | Boa tarde Xana, De acordo com o n.º 6 do artigo 26.º do RPAC, Não é permitido o acesso a época especial a uma UC cuja avaliação seja realizada por avaliação distribuída sem exame final. Para que sejam invalidadas todas as inscrições irregulares em época especial às unidades curriculares nesta condição, solicita-se o envio da listagem das mesmas, preferencialmente, até dia 2 de junho. | Boa tarde Susana, Conforme procedimento habitual, segue o email infra relativo às inscrições para prepararem a listagem das UCs disponíveis em mobilidade, preferencialmente, até dia 2 de junho. Em anexo, segue o ficheiro com as do ano transato para validação.
Planeamento | - Protocolos assinados que envolvem lecionação por parte de docentes externos com a completa identificação dos mesmos (nome, n.º do cartão de cidadão, data de nascimento, categoria, data de início de funções, email de UO do IPL). | Informação atempada dos CC de curso das datas limites para envio/disponibilização de informação ao SGAAE | Pedido ao CTC pela VP- PQ com cc CC/SSOGI/presidente | VP-PQ/P-CP/SGAAE/P | 1º TRIMESTRE Mar: Pedido até 2 de março; 2º TRIMESTRE Jun: rececção de aprovação até 1 de junho | De: Vicepresidente Pedagogica Qualidade <vicepresidente.pedagogica.qualidade@isel.pt> Enviada: 11 de abril de 2024 16:13 Para: Presidente Conselho Cientifico <presidente.cientifico@isel.pt> Cc: Maria Conde <maria.carmo.conde@isel.pt>; Paulo Martins <pauloj.matosmartins@isel.pt>; Pedro Silva <pedro.msilva@isel.pt>; Miguel Chaves <miguel.chaves@isel.pt>; Luís Redondo <luis.redondo@isel.pt>; Artur Ferreira <artur.ferreira@isel.pt>; Carlos Meneses <carlos.meneses@isel.pt>; Pedro Jorge <pedro.mendes.jorge@isel.pt>; Pedro Vieira <pedro.vieira@isel.pt>; Rui Jesus <rui.jesus@isel.pt>; Nuno Datia <nuno.datia@isel.pt>; Paula Louro <paula.louro@isel.pt>; Sandra Aleixo <sandra.aleixo@isel.pt>; Luís Silva <luis.silva@isel.pt>; Pedro Patrício <pedro.patricio@isel.pt>; Jaime Puna <jaime.puna@isel.pt>; José Coelho <jose.coelho@isel.pt>; Isabel João <isabel.joao@isel.pt>; Miguel Minhalma <miguel.minhalma@isel.pt>; Cecília Calado <cecilia.calado@isel.pt>; Nuno Henriques <nuno.henriques@isel.pt>; Mário Mendes <mario.mendes@isel.pt>; António Abreu <antonio.abreu@isel.pt>; M Dulce Franco Henriques <dulce.henriques@isel.pt>; Filipe Barata <filipe.barata@isel.pt>; João Lagarto <joao.lagarto@isel.pt>; Alexandra Costa <alexandra.ccosta@isel.pt>; Ana Martins <ana.martins@isel.pt>; Maria Baptista <maria.ana.baptista@isel.pt>; Secretariado da Presidencia <secretariadopresidencia@isel.pt>; Presidente do ISEL <presidente@isel.pt>; Ricardo Felipe <ricardo.felipe@isel.pt>; Serviço de Gestão de Recursos Humanos <rhumanos@isel.pt> Assunto: Docentes Externos e novos docentes para o ano letivo 24_25 Boa tarde João Santos 1. De acordo com o calendário escolar aprovado para o próximo ano letivo, para que seja efetuada a parametrização atempada dos docentes externos (ao abrigo de protocolos), a lecionar em 25_26, em sistema académico, solicito o envio da identificação dos mesmos (nome, n.º do cartão de cidadão, data de nascimento, categoria, data de início de funções, email de UO do IPL, departamento/curso), preferencialmente, até dia 2 de junho, para o SGAAE com o meu conhecimento. 2. De acordo com o calendário escolar aprovado para o próximo ano letivo, para que seja efetuada a parametrização atempada dos docentes em sistema académico, solicita-se sempre que possível, que a comunicação de novos docentes a lecionar no próximo ano letivo e a cessação de funções de docentes seja efetuada, preferencialmente, até dia 2 de junho.
Planeamento | Propostas de funcionamento de PGS | Informação atempada dos CC de curso das datas limites para envio/disponibilização de informação ao SGAAE | Pedido aos CC pela VP-PQ com cc CTC/SSOGI/presidente | VP-PQ/P-CP/SGAAE/P | 1º TRIMESTRE Mar: Pedido até 2 de março; 2º TRIMESTRE Abr: receção de aprovação até 15 de abril | Boa tarde colegas, De acordo com o calendário escolar aprovado para o próximo ano letivo, para que seja efetuada a parametrização atempada das Pós-graduações em sistema académico, solicita-se o envio da autorização da proposta das mesmas (incluindo, RUC devidamente aprovados), preferencialmente, até dia 15 de abril.
Planeamento | Publicações em DR, de: - Novos cursos de Pós-Graduação; - Propostas de novos planos de estudo. |  | Pedido ao SQAP pela VP-PQ | VP-PQ | 2º TRIMESTRE Abr: Pedido até 10 de abril; 2º TRIMESTRE Jun: até 1 de junho | De: Vicepresidente Pedagogica Qualidade <vicepresidente.pedagogica.qualidade@isel.pt> Enviada: 11 de abril de 2024 16:16 Para: Serviço de Avaliação Qualidade e Planeamento <qualidade@isel.pt> Cc: Sandra Ferreira <sandra.ferreira@isel.pt> Assunto: Pós-graduações e novos planos de estudos Boa tarde De acordo com o calendário escolar aprovado para o próximo ano letivo, para que seja efetuada a parametrização atempada das Pós-graduações e novos planos de estudos, em sistema académico, solicito o envio da autorização da proposta das mesmas (incluindo, RUC devidamente aprovados), para o SGAEE com o meu cc, preferencialmente, até dia 2 de junho. Obrigada Cumprimentos Cristina Borges Azevedo VICE-PRESIDENTE Área Pedagógica e Qualidade phone: (351) 218317000 email: cristina.borges@isel.pt Rua Conselheiro Emídio Navarro, 1 1959-007 Lisboa, Portugal www.isel.pt
verificação | Verificação dos planos de estudo dos ciclos de estudos ministrados - plano, ramo, regras de final de curso, de transição de ano e disponibilidade para mobilidade, ativo, público e disponível para inscrição | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Mar; 2º TRIMESTRE Mai to 3º TRIMESTRE Jul
Execução | Criação/verificação da parametrização de cada UC - área científica, n.º de ECTS, ano, semestre, disponibilidade de funcionamento, n.º de horas de contacto para as 4 tipologias de aula, ativa, obrigatória, pública, regras de inscrição, equivalências, correspondências e precedências, disponibilidade para mobilidade | [15 empty] | falta horas de contacto por tipologia em UC novas (falta de informação do CTC) | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Mar; 2º TRIMESTRE Mai to 3º TRIMESTRE Jul
Execução | Envio da informação de contratação ou cessação de funções de docentes, até 1 de julho: - N.º de funcionário; - Nome completo; - N.º do cartão de cidadão; - Data de nascimento; - Categoria; - Data de início/cessação de funções; - Email do ISEL |  | Pedido ao CTC com cc RH pela VP-PQ | VP-PQ | 1º TRIMESTRE Mar: Pedido até 2 de março; 2º TRIMESTRE Jun: Até 1 de julho | texto do S12
Planeamento | Criação/verificação de pautas de épocas normal, recurso e especial | email de notificação aos docentes de datas de disponibilização de pautas e de prazos fim de lançamento/ email de notificação para inscrição a época especial (desde fim de época de recurso a 48h antes de exame) | Pedido pela VP-PQ Docentes/CC/alunos | VP-PQ | 1º TRIMESTRE Jan: notificação docentes data fim lançamento nota por epoca exame até 10 janeiro; 2º TRIMESTRE Jun: notificação docentes data fim lançamento nota por epoca exame até 15 junho/ notificação estudantes para inscrição EE até 1 de julho; 3º TRIMESTRE Jul: notificação de docentes sem lançamento de notas no prazo defenido para o efeito; 3º TRIMESTRE Ago: listagem de uC com estudantes inscritos sem aprovação - para geraçaõ de livro de termos | De: Vicepresidente Pedagogica Qualidade <vicepresidente.pedagogica.qualidade@isel.pt> Enviada: 4 de fevereiro de 2025 14:41 Para: ISEL Alunos <alunos@isel.pt> Assunto: Informação sobre inscrição em época especial Importância: Alta Caro(a) estudante, No ano letivo em curso, a inscrição em exames em época especial será efetuada através do portal académico pelo próprio estudante. Não são aceites pedidos por email. O acesso à época especial tem regras específicas. Antes de iniciar a sua inscrição verifique se reúne as condições para tal, uma vez que a inscrição está disponível apenas para os estudantes finalistas e os abrangidos por legislação especial (ver Cap.II, artº15 do Manual do Académico do IPL em anexo). Apenas os estudantes com este enquadramento podem proceder à inscrição em época especial e qualquer pedido de estatuto deverá ter sido efetuado previamente através do portal académico na opção requisição de requerimentos. O pedido de estatuto de acordo com a legislação em vigor, deverá ser apresentado para que o Estatuto vigore durante o período letivo seguinte até ao último dia anterior ao do início das atividades do referido período. Não serão aceites pedidos de estatuto fora de prazo, durante o período de inscrição à época especial. O limite máximo de inscrição é definido de acordo com os regulamentos em vigor (ver artº 26 do RPAC e Anexo IV do Manual académico do IPL, ambos em anexo). As unidades curriculares selecionadas deverão ter inscrição prévia no semestre correspondente. O período para a formalização da inscrição em unidades curriculares de 1.º semestre é de 03-02-2024 às 10h até no máximo 48 h antes do início do exame de época especial. Verifique através do portal académico que a nota de época de recurso está lançada uma vez que não é possível a inscrição antes do lançamento da nota. De acordo com n.º 6 do artigo 26.º do Despacho n.º 8077/2023, de 7 de agosto, não é permitido o acesso a época especial a uma UC cuja avaliação seja realizada por avaliação distribuída sem exame final. Para proceder à inscrição deverá entrar na sua área no portal académico do ISEL (https://portal.ipl.pt/isel/netpa/ ). • Após a autenticação (login,) selecionar “Inscrição Exames” (caso essa opção não esteja visível deverá verificar a sua situação financeira, para retornar à página inicial clicar em “Home”(ícone casa)). • Na página “CONSULTA DE INSCRIÇÕES A ÉPOCAS” clicar em “INSCREVER A EXAMES”. • Na página “INSCRIÇÃO ÉPOCA/DISCIPLINAS” selecionar as unidades em que se pretende inscrever e clicar em “GRAVAR”. • Na janela “Inscrição épocas Exame” verificar a sua escolha e clicar em “Ok” para concluir o processo. • Para confirmar as suas inscrições selecionar o tab “Definitivas” (página de “CONSULTA DE INSCRIÇÕES A ÉPOCAS”). Salienta-se que de acordo com o Despacho n.º 11215/2024, de 24 de setembro, a inscrição em exames por unidade curricular, na época especial, é sujeita a emolumento no valor de 11 euro (B3.2 3). Este emolumento não terá lugar a devolução quer por não comparência no exame quer por anulação da inscrição. Bom estudo. Cumprimentos, Carla Viveiros Vice-Presidente Área Pedagógica e Qualidade phone: (351) 218317000 email: carla.viveiros@isel.pt Rua Conselheiro Emídio Navarro, 1 1959-007 Lisboa, Portugal www.isel.pt | Caros Docentes, Venho por este meio informar que a opção para a criação de pautas de época normal das UC já se encontra disponível no portal académico. Se foi nomeado responsável de unidade curricular, deverá verificar o seu acesso à pauta respetiva. Os responsáveis de unidade curricular estão configurados em sistema de acordo com a aprovação pelo órgão competente. As datas limite para o lançamento das classificações para o 2.º semestre estão definidas no sistema de acordo com o calendário académico (https://www.isel.pt/informacoes-academicas/calendario-academico/2023-24): • Época normal (exceto trabalhos finais de licenciatura): Até 06 de julho 2024 • Época de recurso (exceto trabalhos finais de licenciatura): Até 17 de julho de 2024 • Época especial(exceto trabalhos finais de licenciatura): Até 31 de julho de 2024 • Trabalhos finais de licenciatura - época normal e de recurso: Até 31 de julho de 2024 • Trabalhos finais de licenciatura - época especial: Até 21 de setembro de 2024 | Caros Docentes, Venho por este meio informar que a opção para a criação de pautas de 1.º semestre das UC está disponível no portal académico. Se foi nomeado responsável de unidade curricular (RUC), deverá verificar o seu acesso à pauta respetiva. Os responsáveis de unidade curricular estão configurados em sistema de acordo com a aprovação pelo órgão competente. As datas limite para o lançamento das classificações para o 1.º semestre estão definidas no sistema de acordo com o calendário académico: • Época normal: Até 25 de janeiro 2025 – prazo alargado até 8 de fevereiro devido a deteção de alguns atrasos; • Época de recurso: Até 8 de fevereiro de 2025; • Época especial: Até 22 de fevereiro de 2025. A inscrição a melhoria de nota é efetuada pelo serviço mediante receção de requerimento submetido pelo estudante através do portal académico, no entanto, essa inscrição só é permitida após o lançamento de nota em sistema pelo RUC. O atraso no lançamento de pautas impede o processamento atempado pelo serviço dos estudantes considerados finalistas de acordo com os regulamentos em vigor, para permitir a sua inscrição de forma autónoma em época especial, bem como a inscrição correta no semestre seguinte ao número de ECTS permitido pelo regulamento.
Execução/verificação | parametrização de pautas de épocas normal, recurso e especial |  |  | SGAAE | [12 empty] | feito 24/25 por fazer 25/26 | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Mar; 2º TRIMESTRE Jun to 3º TRIMESTRE Jul; 3º TRIMESTRE Set to 4º TRIMESTRE Out
Execução/verificação | Inserção/verificação em sistema das regências das UCs e de curso |  |  | SGAAE | [12 empty] | feito 24/25 por fazer 25/26 | email para verificar ucs com estudantes inscritos sem ruc aprovado | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Mar; 2º TRIMESTRE Jun to 3º TRIMESTRE Jul; 3º TRIMESTRE Set to 4º TRIMESTRE Out
Execução/verificação | Criação/verificação das FUCs | cópia de FUCs do ano anterior mediante verificação de turmas em horários |  | SGAAE | 2º TRIMESTRE Jun: x; 3º TRIMESTRE Jul: até 15 de julho; 3º TRIMESTRE Set: x; 4º TRIMESTRE Out: x | fucs com publicação a 1 de setembro, cópia de 15 de julho publicadas no netpa a 15 de junho, validadas até 15 de maio
Planeamento | Criação/verificação das FUCs | Notificação de disponibilização de FUC para edição _ após inserção de turmas | Pedido aos CC enviado pela VP-PQ | VP-PQ | x | x | Pedido até 2 de março | x | x | até 20 de julho | x | x | x | x | x | x | Exmos. Srs. Coordenadores de Curso Para a atualização de acordo com o novo modelo da A3ES/validação das FUC no Portal Académico do corrente ano letivo, solicita-se, que até dia 31 de março, que seja implementado o seguinte procedimento de preenchimento das mesmas: Para os RUCS Em https://portal.ipl.pt/isel/netpa/page?stage=difhomestage: Selecionar o menu "Atividades Lectivas", neste selecionar "Ficha Unidade Curricular" No painel "Ficha de unidade curricular" , selecionar ano letivo 2024-25 Em unidade curricular inserir o código da UC e escolher a UC pretendida, clicar em pesquisar: Para FUC com modelo antigo publicado 18-23, selecionar modelo novo 18-24, editar os campos 13 e 14 e verificar os restantes campos. Para FUC novas, selecionar modelo novo 18-24, clicar em criar, verificar os campos dinâmicos 1 e 2 (pré-preenchidos pelos dados que constam no SIGES) e editar os campos estáticos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois de concluído clicar em "finalizar" e a FUC será visível para o coordenador de curso para validação com as observações pretendidas. Nota: Caso exista necessidade de atualização de algum campo dinâmico, comunica ao CC. Na edição, deverá ser utilizado sempre o mesmo formato de letra (Times New Roman 10). Após edição, deverá aceder ao menu de pré-visualização para verificar se toda a informação ficou gravada adequadamente. A utilização de carateres especiais em cópia e colagem de texto do Word ou Excel pode não corresponder ao pretendido na criação do PDF. Nesses casos, deve editar os mesmos diretamente no campo de edição do portal académico. Para os Coordenadores de Curso Em https://portal.ipl.pt/isel/netpa/page?stage=difhomestage: Selecionar o menu "Atividades Lectivas", Valida as FUC novas ou atualizadas e comunica ao CP Para o Conselho Pedagógico Se não existirem alterações a efetuar - Aprova e comunica ao CTC e ao SGAAE; Se existirem alterações a efetuar – Comunica ao Coordenador de Curso Para o Conselho Técnico-Científico Se não existirem alterações a efetuar - Aprova e comunica ao SGAAE; Se existirem alterações a efetuar - Comunica ao Coordenador de Curso e ao CP. SGAAE/SCI Insere as datas de aprovação de CP e CTC e publica
Execução | Marcação de salas de testes/ exames /provas e sua publicação |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 4º TRIMESTRE Dez
Planeamento | Notificação de alerta ao IPL de datas de inscrição |  | Pedido aoSIRC/IPL enviado pelo SGAEE | SGAAE | 3º TRIMESTRE Jul: Até 30 de Julho | Boa tarde colegas, Por favor, informem o IPL que, previsivelmente, teremos um fluxo elevado de acessos ao portal devido às matrículas e inscrições nas seguintes datas: - Matrículas 26 a 30 de julho e 19 a 21 de agosto de 2024 - Matrícula/Inscrição para estudantes colocados pelo CNA 1.ª fase de 26 a 29 de agosto de 2024 - Inscrições a unidades curriculares dias 30 de agosto, 2 a 4 de setembro de 2024 das 10:00 horas às 18:30 horas. As inscrições neste período estarão fracionadas por blocos de alunos para reduzir os acessos. - Matrícula/Inscrição para estudantes colocados pelo CNA 2.ª fase de 16 a 18 de setembro de 2024 - Retificações das inscrições de 09 e 10 de setembro de 2024.
Planeamento | Criação de alertas/notificações no portal académico sobre o prazos de matrícula/inscrição |  | E mail enviado everyone alunos com cc everyone docentes pela VP-PQ com cc licenciaturas | SGAAE | 1º TRIMESTRE Jan: x; 1º TRIMESTRE Fev: x; 1º TRIMESTRE Mar: x; 3º TRIMESTRE Jul: email everyone alunos 13 de julho; 3º TRIMESTRE Set: email everyone alunos até 30 de agosto; 4º TRIMESTRE Out: x; 4º TRIMESTRE Nov: x | everyone alunos: email tipo sem tabela Ver email de dia 19-03-2024: Caros estudantes De acordo com o calendário escolar, aprovado para o ano letivo 2024/25, as aulas terão início no dia 09/09/2024. Para formalizar a sua matricula/pré-inscrição no próximo ano letivo deverá seguir as indicações constantes em Guião de matrícula/inscrição. Para garantir o acesso imediato ao menu de inscrição às unidades curriculares através do portal, deverá assegurar que a sua situação financeira se encontra regularizada. Posteriormente, deverá realizar a inscrição às turmas/ UC (Unidades Curriculares) do 1.º e 2.º semestre. Todo o processo é realizado através do portal académico. A partir das 10:00 horas do dia 19/08/2024 até às 18:00 do dia 21/08/2024, estará disponível a fase de matrícula/pré-inscrição para o ano letivo 2024/25. • Nesta fase é efetuada a aceitação dos termos e condições do ano letivo. Neste momento, a totalidade da propina é faturada e o seu pagamento é devido nos termos do despacho n.º 5111/2020, de 29 de abril: Qualquer pedido de plano de pagamentos do valor anual da propina deve obedecer ao estipulado no Despacho 18/P/2022. • Após aceitação dos termos, deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, do seguro escolar e as prestações do valor anual da propina nas datas definidas (para os estudantes internacionais o valor da 1.ª prestação de propinas será atualizado após validação do registo da pré-inscrição pelo serviço). • A emissão de uma certidão de matricula ou inscrição só será efetuada após o pagamento da taxa de inscrição, do seguro escolar e inscrição nas unidades curriculares que vai frequentar no semestre letivo. • No decorrer do preenchimento dos dados deverá selecionar criteriosamente o regime de frequência pretendido: - tempo integral 60/30 ECTU por ano/semestre respetivamente - máximo 37/44 ECTU por semestre; - ou tempo parcial - máximo 30 ECTU anuais. O regime escolhido será válido para todo o ano letivo, não serão permitidas alterações a partir do dia 31/11/2024, de acordo com o Despacho 18/P/2022. • O estudante que efetuou candidatura a mestrado, concursos especiais, reingressos ou mudança de par curso/instituição, e obteve colocação deverá, verificar o perfil apresentado no portal académico, antes de efetuar a matrícula. Deverá efetuar a sua inscrição no curso para o qual fez candidatura e foi colocado, não efetue a pré-inscrição no curso “antigo”. Se ainda não foi COLOCADO não faça a sua matrícula será notificado por email para o email de candidato para a realizar assim que todas condições estiverem reunidas. • Os alunos que estiverem em fase de conclusão do curso, com a realização de exames de época especial, não devem fazer a matrícula/inscrição, antes de conhecerem os resultados dos exames efetuados, haverá um período de matrículas para regularização da inscrição. • Os alunos que estejam com dúvidas se entregam ou não o TFM até ao dia 30/09/2024, se não entregarem, apenas devem fazer matrícula após essa data, para evitar a criação de valores a pagamento desnecessários. Todos os que fizerem a entrega até ao dia 30/09/2024 tem de ter o mestrado concluído até ao dia 31/12/2024, caso contrário para efeitos de conclusão do mestrado tem de fazer matrícula em 2024/25. • As matrículas de 1.º ano/1.ª vez e reingressos só serão possíveis nos prazos definidos para o efeito. Para mais informação consulte o site do ISEL relativa à sua modalidade de ingresso em calendários. Nota: Os estudantes que não realizaram a pré- inscrição no período anterior poderão efetua-la no período de inscrição às UC. Para acederem à fase seguinte do processo, os estudantes devem ter a situação financeira regularizada. Aconselhamos a efetuar o pagamento dos valores com pelo menos 2 dias úteis de antecedência em relação à data prevista para inscrição às unidades curriculares. A escolha de turmas/UC será fracionada em blocos, por número de estudante, e ocorrerá entre as 10:00 horas de dia 30-08-2024 e as 14:00 horas de 04-09-2024, de acordo com o esquema seguinte: - Dia 30/08/2024 das 10:00 às 14:00 e das 14:30 às 18:30 horas- estudantes com número superior a 51200; - Dia 30/08/2024 das 14:30 às 18:30 horas e dia 02/09/2023 das 10:00 às 14:00 horas - estudantes com número entre 49750 e 51199; - Dia 02/09/2023 das 10:00 às 14:00 e das 14:30 às 18:30 horas - estudantes com número entre 48200 e 49749; - Dia 02/09/2023 das 14:30 às 18:30 horas e dia 03/09/2023 das 10:00 às 14:00 horas - estudantes com número entre 45200 e 48199; - Dia 03/09/2023 das 10:00 às 14:00 e das 14:30 às 18:30 horas - estudantes com número inferior a 45200; - Dia 04/09/2023 das 10:00 horas às 14:00 horas - todos os estudantes (que não realizaram a inscrição nos períodos anteriores).. Tabela de slots do Filipe: Qt >= <= 1 2 3 4 5 >5 893 51200 1000000000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 868 49750 51199 6% 73% 21% 0% 0% 0% 812 48200 49749 4% 3% 49% 44% 0% 0% 775 45200 48199 11% 11% 8% 18% 33% 19% 617 1 45199 Preferencialmente, devem escolher todas as unidades curriculares numa mesma turma/turno para evitar sobreposições de horário. . Apenas realizará a inscrição a uma tipologia de aula, essa inscrição corresponde à inscrição na unidade curricular a todas as tipologias de aula associadas na mesma turma. O número de vagas é limitado por turma/turno e a gestão das mesmas é da competência da coordenação de curso. Eventualmente, poderá existir um ajuste das vagas ou da oferta de UC optativas. Essas alterações, a existirem, apenas produzirão efeitos no período de retificação de inscrições. Os serviços não efetuam alterações ao número de vagas indicado pelo coordenador de curso. Não serão aceites pedidos de inscrição a UC ou alteração de turma apresentados por email. De 09/09/2024 às 10:00 horas a 10/09/2024 às 18:30 horas irá ocorrer um período de retificação de inscrições às UC, para os estudantes que, por qualquer motivo, não tenham realizado a sua inscrição no período anterior ou pretendam efetuar uma alteração à inscrição realizada anteriormente. De 27/09/2023 às 10:00 horas a 28/09/2023 às 14:00 horas irá ocorrer um período de retificação de inscrições às UC complementar exclusivo para os estudantes que tenham de regularizar a inscrição a unidades curriculares às quais não obtiveram aprovação em época especial.( só os trabalhos finais de licenciatura é que tem a data de 21 de setembro de 2024 como data final de lançamento de notas… as outras são ate 31 de julho) Fora dos prazos indicados para inscrição, os pedidos extemporâneos de inscrição terão de ser submetidos exclusivamente através do portal académico em “Requisitar Requerimentos” e serão cobrados os respetivos emolumentos. Reforça-se que não serão aceites pedidos de inscrição ou de alteração de inscrição submetidos por email. Os estudantes devem consultar o e-mail institucional, regularmente, para informações atualizadas.
Planeamento | Em colaboração com o Serviço de Comunicação e Imagem e SREI, divulgação da informação pertinente às inscrições através das redes sociais/ atualização guiões de inscrição calendário atos académcios e informações novos alunos |  | SCI | SGAAE | [12 empty] | Reencaminhar o email de notificação de alunos $R$25 e pedir divulgação. Boa tarde, Conforme combinado segue o email infra relativo às inscrições para prepararem os avisos nas redes sociais: - 1.º aviso para a pré-inscrição (final de julho/inicio de agosto); - 2.º aviso para a inscrição a UC (19 de agosto); - 3.º aviso para a retificação de inscrição a UC (inicio de setembro). | envio de guiões atualizados/ proposta de OS para calendario de atos académicos atualizada(sujeita a aprovação presidente) e informações novos alunos | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Mar; 3º TRIMESTRE Set to 4º TRIMESTRE Nov
Planeamento | Em colaboração com o Serviço de Comunicação e Imagem e SREI, criação de grupo de trabalho para apoio às inscrições |  | Pedido pelo SGAEE a D-SREI | SGAAE | [12 empty] | Conforme combinado e à semelhança dos anos anteriores será necessário apoio aos estudantes CNA no processo de inscrição. A ideia era ter a seguinte distribuição mínima nos dias de CNA: 1.ª fase – (26 a 29 de agosto) apoio presencial e online: • 10 - 12h e 14 - 16h – 26 e 27 de agosto • 10h - 12h – 28 de agosto 2.ª fase - (16 a 18 de setembro) apoio presencial e online: • 10 - 12h e 14 - 16h - 16 de setembro 3.ª fase - (30 de setembro a 2 de outubro) eventual apoio online (apenas se o n.º de vagas justificar): • 10 – 12h: 30 de setembro Se concordarem, por favor, depois avança com o pedido formal de apoio à AEISEL e mediante a confirmação do n.º de elementos que participarão na ação o pedido de equipamento técnico. | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Mar; 3º TRIMESTRE Set to 4º TRIMESTRE Nov
Execução/verificação | Validação dos dados dos ficheiros de horários rececionados (código curso/códigos de UC/docente/turma) e envio dos erros aos coordenadores/CTC |  | CC/CTC | SGAAE | x | x | x |  | x | x | até 1 de julho |  | x | x |  |  | From: Sandra Ferreira <sandra.ferreira@isel.pt> Sent: 5 de julho de 2024 17:09 To: Maria Idália Gomes <idalia.gomes@isel.pt>; Carlos Meneses <carlos.meneses@isel.pt>; Artur Ferreira <artur.ferreira@isel.pt>; António Teófilo <antonio.teofilo@isel.pt>; Miguel Chaves <miguel.chaves@isel.pt>; Nuno Henriques <nuno.henriques@isel.pt>; Jaime Puna <jaime.puna@isel.pt>; Pedro Vieira <pedro.vieira@isel.pt>; Sandra Aleixo <sandra.aleixo@isel.pt>; Paulo Martins <pauloj.matosmartins@isel.pt>; Cecília Calado <cecilia.calado@isel.pt>; Pedro Patrício <pedro.patricio@isel.pt>; Pedro Silva <pedro.msilva@isel.pt>; Nuno Datia <nuno.datia@isel.pt>; Paula Louro <paula.louro@isel.pt>; Rui Jesus <rui.jesus@isel.pt>; Luís Redondo <luis.redondo@isel.pt>; Mário Mendes <mario.mendes@isel.pt>; José Coelho <jose.coelho@isel.pt>; Isabel João <isabel.joao@isel.pt>; António Abreu <antonio.abreu@isel.pt>; Luís Silva <luis.silva@isel.pt>; Miguel Minhalma <miguel.minhalma@isel.pt> Cc: Presidente do ISEL <presidente@isel.pt>; Vicepresidente Pedagogica Qualidade <vicepresidente.pedagogica.qualidade@isel.pt>; Presidente Conselho Cientifico <presidente.cientifico@isel.pt>; Presidente Conselho Pedagogico <presidente.pedagogico@isel.pt> Subject: Atualização: Horários 2024/25: preparação para as inscrições de 1.º e 2.º semestre 24/25 Caros Coordenadores de Curso, Na sequência do email anterior junto envio ficheiros atualizados para apoio à validação dos horários parametrizados por vós na Bullet (dados de 5-7-2024 - 17h00). Informo que foram introduzidas ainda as seguintes colunas adicionais para verificação do cumprimento do regulamento vigente: • Rest_horas_doc_dia - restrição do nº de horas de um docente num dia (6h) • Rest_horas_doc_consec - restrição do nº de horas consecutivas de docente (5h) • Rest_horas_turma_consec - restrição do nº de horas consecutivas da turma em UC obrigatórias (6h) • Sobrep_sala_profDist - que contém as sobreposições em sala e horário e com professores distintos. Atenciosamente Sandra Neves Serviço de Gestão Académica e Apoio ao Estudante Dirigente Intermédio phone: (351) 218317000 email: sandra.ferreira@isel.pt Rua Conselheiro Emídio Navarro, 1 1959-007 Lisboa, Portugal www.isel.pt De: Sandra Ferreira Enviada: 3 de julho de 2024 17:26 Para: Maria Idália Gomes <idalia.gomes@isel.pt>; Carlos Meneses <carlos.meneses@isel.pt>; Artur Ferreira <artur.ferreira@isel.pt>; António Teófilo <antonio.teofilo@isel.pt>; Miguel Chaves <miguel.chaves@isel.pt>; Nuno Henriques <nuno.henriques@isel.pt>; Jaime Puna <jaime.puna@isel.pt>; Pedro Vieira <pedro.vieira@isel.pt>; Sandra Aleixo <sandra.aleixo@isel.pt>; Paulo Martins <pauloj.matosmartins@isel.pt>; Cecília Calado <cecilia.calado@isel.pt>; Pedro Patrício <pedro.patricio@isel.pt>; Pedro Silva <pedro.msilva@isel.pt>; Nuno Datia <nuno.datia@isel.pt>; Paula Louro <paula.louro@isel.pt>; Rui Jesus <rui.jesus@isel.pt>; Luís Redondo <luis.redondo@isel.pt>; Mário Mendes <mario.mendes@isel.pt>; José Coelho <jose.coelho@isel.pt>; Isabel João <isabel.joao@isel.pt>; António Abreu <antonio.abreu@isel.pt>; Luís Silva <luis.silva@isel.pt>; Miguel Minhalma <miguel.minhalma@isel.pt> Cc: Presidente do ISEL <presidente@isel.pt>; Vicepresidente Pedagogica Qualidade <vicepresidente.pedagogica.qualidade@isel.pt>; Presidente Conselho Cientifico <presidente.cientifico@isel.pt>; Presidente Conselho Pedagogico <presidente.pedagogico@isel.pt> Assunto: Horários 2024/25: preparação para as inscrições de 1.º e 2.º semestre 24/25 Caros Coordenadores de Curso, A pedido da Vice-presidente para a área pedagógica, planeamento e qualidade, professora Cristina Borges, junto envio ficheiros de apoio à validação dos horários parametrizados por vós na Bullet (dados de 3-7-2024 - 17h20). As colunas iniciais dos ficheiros identificam os eventos (colunas A a AG). A análise dos dados inseridos revelou alguns possíveis erros indicados na coluna AH: - Erro_sem_uc (coluna AI) – o evento não tem código de UC associado: estas entradas não serão consideradas válidas e não podem ser importadas para o sistema académico, pelo que deverão eliminar o evento ou efetuar a correção pretendida; - Erro_tipologia (coluna AJ) – o evento não tem tipologia de aula ou tem várias tipologias associadas: Conforme indicação anterior as tipologias de aula devem ser idênticas para todas as turmas/turnos de uma mesma UC e cada evento deverá ter preferencialmente uma única tipologia associada. - Erro_sem_turma (coluna Ak) - o evento não tem turma associada: estas entradas não serão consideradas válidas e não podem ser importadas para o sistema académico, pelo que deverão ou eliminar o evento ou efetuar a correção pretendida; - Erro_sem_prof (coluna AL) - o evento não tem docente associado: estas entradas não serão consideradas válidas e não podem ser importadas para o sistema académico, pelo que deverão ou eliminar o evento ou efetuar a correção pretendida (caso seja um docente a aguardar contratação, podem adicionar o coordenador de curso e enviar depois o pedido de alteração para o PSH; - Erro_nao_valida_pe (coluna AN) – o código da UC indicada não corresponde ao inserido em sistema académico: estas entradas não serão consideradas válidas e não podem ser importadas para o sistema académico, pelo que deverão ou eliminar o evento ou efetuar a correção pretendida; - Erro_uc_opt_n_aprov (coluna AO) – a UC indicada não consta da lista das UC aprovadas em CTC: estas entradas não serão consideradas válidas e não podem ser importadas para o sistema académico, pelo que deverão ou eliminar o evento ou efetuar a correção pretendida; - Erro_tipol_mais restrita (coluna AP) – o evento não tem a tipologia de aula mais restrita: Conforme indicação anterior as tipologias de aula devem ser idênticas para todas as turmas/turnos de uma mesma UC. As colunas seguintes revelam sobreposições de eventos. Agradeço a vossa colaboração na retificação dos erros identificados até dia 7 de julho. Atenciosamente Sandra Neves Serviço de Gestão Académica e Apoio ao Estudante Dirigente Intermédio phone: (351) 218317000 email: sandra.ferreira@isel.pt Rua Conselheiro Emídio Navarro, 1 1959-007 Lisboa, Portugal www.isel.pt
Execução/verificação | Envio, receção e validação dos dados dos ficheiros máximos (códigos de UC/turma/turno) |  | CC | SGAAE | 1º TRIMESTRE Jan: x; 1º TRIMESTRE Fev: x; 1º TRIMESTRE Mar: x; 3º TRIMESTRE Jul: envio até 15 de julho/receção até 22 de julho; 3º TRIMESTRE Set: x | Caro coordenador de curso, professor Nuno Paulo Ferreira Henriques, A pedido da Vice-Presidente para a Área Pedagógica, Planeamento e Qualidade, a professora Cristina Borges, junto envio o ficheiro relativo às vagas a disponibilizar por UC/turma/turno para inscrição em 2024/25. O pré-preenchimento do ficheiro foi realizado com alguns dados de 2023/24 para vossa consideração. Solicitamos a devolução do ficheiro em anexo com as colunas MAX_INICIAL (obrigatório), MAX_FINAL, VAGAS_CNA preenchidas (sempre que aplicável): - A coluna MAX_INICIAL (J) deve ser preenchida com as vagas pretendidas para a UC/turma/turno; - A coluna MAX_FINAL (K) deve ser preenchida se pretenderem associar incrementos às vagas iniciais indicadas na coluna MAX_INICIAL, com um valor superior a este; - A coluna VAGAS_CNA (L) deve ser preenchida apenas para as UC de licenciatura 1.º ano com as vagas reservadas para o CNA (número igual de vagas por todas as UC, numa mesma turma). Os incrementos só são aplicados após preenchimento das vagas em todas as turmas/turnos da mesma UC no mesmo “regime” (D ou N). Na coluna MAX_FINAL deve ser indicado o valor máximo final após incrementos. A coluna SEM_LIMITE (I) assinala, à semelhança do semestre passado, os turnos/turmas a serem considerados sem limite, uma vez que as UCs são obrigatórias (para cada UC obrigatória deverá existir pelo menos uma turma/turno sem limite). Este ficheiro deverá ser devolvido até dia 22 de julho, para permitir a incorporação dos dados no sistema académico atempadamente para a inscrição dos estudantes. Notas: Os ficheiros foram gerados com base nas UCs/turma/turno extraídas da base de dados da Bullet e têm em consideração os seguintes aspetos: - Uma UC deveria ter nas várias turmas/turnos tipologias de aula e carga horária por tipologias idênticas; a tipologia mais prática deveria ter um número de turnos igual ou superior às restantes tipologias, alguns destes erros foram identificados como observação na coluna STATUS, para vosso conhecimento (sempre que a tipologia de inscrição difere de turma/turno, será considerada a tipologia mais restritiva – erro assinalado a vermelho); - As UCs optativas a serem oferecidas para inscrição são as que constam na lista aprovada pelo CTC, rececionada pelo SGAAE e as UCs oferecidas fora do semestre de referência são as constam que no Despacho para o ano letivo 2024/25 – as unidades que não constam nas listas aprovadas estão identificadas na coluna STATUS; - As aulas criadas sem turma, sem UC ou sem docente não serão inseridas no sistema académico por falta de dados.
Execução | Parametrização do sistema para matrículas PG e reingressos 2.ª fase (Intervalo de alunos por data/curso/critérios de exceção) |  |  | SGAAE | 1º TRIMESTRE Jan: x; 1º TRIMESTRE Fev: x; 1º TRIMESTRE Mar: x; 3º TRIMESTRE Set: até 5 dias antes do processo de inscrição às UC. | parametrização PG realizada - necessário alterar para os CE após 20 de julho antes de 26 de julho (excluir PG e incluir Lic e mestrados) assinalr gerar fatura
Execução | Parametrização do sistema para inscrições a UC (Intervalo de alunos por data/curso/critérios de exceção) |  |  | SGAAE | 1º TRIMESTRE Jan: x; 1º TRIMESTRE Fev: x; 1º TRIMESTRE Mar: x; 3º TRIMESTRE Jul: até 25 de julho; 3º TRIMESTRE Ago: x; 3º TRIMESTRE Set: x; 4º TRIMESTRE Out: x
Execução | Inserção dos dados de turmas/turnos/UCs e máximos em sistema |  |  | SGAAE | 1º TRIMESTRE Jan: x; 1º TRIMESTRE Fev: x; 1º TRIMESTRE Mar: x; 3º TRIMESTRE Jul: até 25 de julho; 3º TRIMESTRE Set: x; 4º TRIMESTRE Out: x
Execução/verificação | Verificação de condições de exceção de regras de inscrição - atualização de tipos de alunos (eventual finalista/bolseiro/prescritos/inativos/internacionais) |  |  | SGAAE | 1º TRIMESTRE Jan: x; 1º TRIMESTRE Fev: x; 1º TRIMESTRE Mar: x; 3º TRIMESTRE Jul: até 25 de julho (prescritos e eventauis finalistas; 3º TRIMESTRE Ago: x; 3º TRIMESTRE Set: x; 4º TRIMESTRE Out: até 15 outubro (internacionais/graduados/MPIC
Execução | Envio dos ficheiros aos CC para solicitar indicação das UC a encerrar e ou ajuste do n.º de vagas das UC optativas disponíveis. |  | CC | SGAAE | 3º TRIMESTRE Set: após termino de inscrição a UC antes de retificações | Cara professora Cecília Calado, No cumprimento do disposto no Despacho n.º 28/P/2015, junto envio o ficheiro com a indicação do número atual de inscritos em Unidades Curriculares (UC) optativas de modo auxiliar a vossa decisão sobre o seu funcionamento em regime normal face ao número mínimo de inscrições. Caso pretenda solicitar o encerramento das respetivas inscrições em alguma das UC optativas, agradeço o envio do ficheiro em anexo devidamente preenchido, com a indicação de encerramento, na coluna J, com “Sim”. Em particular, em relação às UC identificadas na coluna G -“LIMITE” do ficheiro com “SEM_MIN_”, se a decisão for de encerrar as inscrições, por considerar que não existem condições para assegurar o funcionamento e pretenda a anulação das inscrições registadas deverá indicar, na coluna J, com “A”. De modo a permitir que os estudantes sejam notificados atempadamente para efetuarem a correção da inscrição à UC optativa, solicito resposta, em caso de decisão de encerramento e anulação de inscrição de alguma unidade curricular optativa, a este email até dia 05-09-2024. Notas para análise do documento anexo: - UC optativa oferecida (coluna C-E); - Número de inscritos total incluindo os inscritos noutros cursos nos caso a unidade curricular seja partilhada (coluna F); - Cursos nos quais a oferta é feita em partilha (coluna I); - Indicação, neste momento, se cumpre os limites face ao número de inscrições registadas (coluna G).
Execução | Parametrização do sistema para retificações de inscrições (Intervalo de alunos por data/curso/critérios de exceção) |  |  | SGAAE | 1º TRIMESTRE Jan: x; 1º TRIMESTRE Fev: x; 1º TRIMESTRE Mar: x; 3º TRIMESTRE Ago: x; 3º TRIMESTRE Set: até XX data de calendário; 4º TRIMESTRE Out: x
Execução | Apoio ao processo de candidaturas a PG e reingresso (2.ª fase) |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Mar
Execução | Apoio aos processos de matrículas de PG e de reingresso 2.ª fase nos ciclos de estudos |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Mar; 3º TRIMESTRE Set to 4º TRIMESTRE Nov
Execução | Apoio aos processos de inscrições |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Mar; 3º TRIMESTRE Set to 4º TRIMESTRE Nov
Execução | Comunicação ao SIRC novos alunos para criação email |  |  | SGAAE | [12 empty] | De: Mestrados ISEL <mestrados@isel.pt> Enviada: 1 de julho de 2024 17:54 Para: Serviço de Informática e Redes de Comunicação <informatica@isel.pt> Cc: Sandra Ferreira <sandra.ferreira@isel.pt> Assunto: credencias Moodle Boa tarde Colegas, Enviamos em anexo listagem para emissão e envio de credenciais de acesso às plataformas digitais do ISEL, aos novos alunos. Na listagem também inclui alguns alunos muito antigos, anteriores ao ano letivo 2015/16, que são fáceis de identificar pelo n.º de aluno. | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Mar; 3º TRIMESTRE Jul to 4º TRIMESTRE Out
verificação | verificação de matrículas/inscrições irregulares/notificação dos estudantes em situação irregular | verificar pré-inscrições sem pagamento associado - notificação para anulação/ alunos internacionais (inclui reingressos) com propina errada/ prescrições /com pagamento e sem inscrições a UC/graduados em lic / mudanças de par no isel | SGAAE | SGAAE | x | Notificar eventuais internacionais até 10 de fevereiro | x |  | Notificar eventuais prescritos até 10 de maio |  |  | notificação CNA nã nacionais | notificação CNA nã nacionais | Notificar eventuais internacionais até 10 de outubro | Notificar graduados/MPIC/sem pagamento até 10 novembro |  | Notificação 1 - sem pagamento de propinas ou emolumentos e sem inscrição a UCs "Caro estudante, Verificamos que tem um pré-registo de inscrição em sistema, no entanto, sem qualquer pagamento associado ou inscrição a unidades curriculares. Esta situação é irregular, caso pretenda efetivar a sua inscrição deverá regularizar a sua situação financeira até dia 15 de dezembro. Se não realizar qualquer pagamento no prazo definido assumiremos que o pré-registo foi realizado por lapso e anularemos o mesmo, para retomar os estudos terá de concorrer a reingresso. Caso pretenda efetuar a inscrição a alguma unidade curricular semestral ou anual fora de prazo, deve apresentar o seu pedido através do portal académico selecionando “Requisitar Requerimento” – “Requerimento de inscrição fora de prazo”. Notificação 2 - Com pagamento de propinas ou emolumentos e sem inscrição a UCs “Caro estudante, Verificamos que tem um pré-registo de inscrição em sistema, no entanto, sem inscrição a unidades curriculares. Caso pretenda efetuar a inscrição a alguma unidade curricular fora de prazo, deve apresentar o seu pedido através do portal académico selecionando “Requisitar Requerimento” – “Requerimento de inscrição fora de prazo.” Notificação 3 - Graduados com pré-inscrição e MPIC do ISEL “Caro estudante, Verificamos que tem um pré-registo de inscrição irregular em sistema no curso que frequentou no ano transato. Deve regularizar a situação apresentando o pedido de anulação, indicando o motivo (graduação/mudança de par instituição/curso) através do portal académico selecionando o perfil do curso pretendido, “Requisitar Requerimento” – “Requerimento de anulação.” Notificação 4 - Internacionais “Caro estudante, Após verificação dos seus dados no sistema de gestão académica foi detetada a sua matrícula irregular em situação normal. Assim, informamos que: a) Não tendo o registo do estatuto de igualdade de direitos e deveres sido lavrado até 1 de janeiro do ano civil de ingresso, não poderá ingressar no ISEL no corrente ano letivo enquanto estudante nacional, mas somente como estudante internacional, tendo em conta o disposto no art.º 3.º, n.º 2, al. d) do Estatuto do Estudante Internacional, aprovado pelo DL n.º 36/2014; b) Apenas poderá ingressar no ISEL enquanto aluno nacional conquanto faça prova junto do ISEL de que em 1 de janeiro do ano civil de ingresso já residia legalmente em Portugal há mais de 2 anos, de forma ininterrupta, sem considerar nesse período o tempo de residência com autorização de residência para estudo, cfr. art.º 3.º, n.º 2, al. c) e n.º 4 do citado DL n.º 36/2014, c) Ou ainda, se fizer prova de que é familiar direto de portugueses ou de nacionais de um Estado membro da UE; Caso preencha os requisitos indicados na alínea b) deverá solicitar certidão ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que indique desde que data é que reside, de forma ininterrupta, em Portugal, e qual o título a que foram atribuídas as autorizações de residência.” | Nos termos previstos da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, é estabelecido o regime de prescrições. Este regime obriga a todos os estudantes que não cumpram os critérios a prescreverem no término do ano letivo respetivo. A perda do direito à inscrição nos dois semestres seguintes é aplicada quando o Estudante, regularmente inscrito, não cumpra os critérios de aproveitamento escolar fixados na tabela seguinte: N.º máximo de inscrições Créditos ECTS obtidos (aprovados) 3 0 a 59 4 60 a 119 5 120 a 179 Neste enquadramento e considerando que não reúne as condições para obtenção do número mínimo de créditos ECTS exigido, vimos pelo presente informar que prescreverá no final do corrente ano letivo, não podendo inscrever-se em 2023/24. Para efeitos de contestação desta situação, poderá nos próximos dez dias úteis informar do que lhe aprouver, com apresentação de documentação complementar, através do Portal Académico, em Requisitar de requerimentos – Pedido de reapreciação Prescrição.
Execução/verificação | Validação de dados RAIDES, em colaboração com o Serviço de Avaliação, Qualidade e Planeamento |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Mar; 4º TRIMESTRE Dez
melhoria | graduação de estudantes sem pedido de diploma - verificação por script | bar: 1º TRIMESTRE Fev to 1º TRIMESTRE Mar; 2º TRIMESTRE Mai to 3º TRIMESTRE Ago; 4º TRIMESTRE Nov to 4º TRIMESTRE Dez
Execução | Criação de horários de trabalho para elaboração de sumários |  |  | SGAAE | [12 empty] | Caros Docentes, Venho por este meio informar que o preenchimento dos sumários das UC já se encontra disponível no portal académico. | bar: 1º TRIMESTRE Mar to 2º TRIMESTRE Mai; 3º TRIMESTRE Set to 4º TRIMESTRE Dez
Execução | Gestão da ocupação das salas para atividades letivas e não letivas |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 3º TRIMESTRE Jul; 3º TRIMESTRE Set to 4º TRIMESTRE Dez
Execução | Receção da proposta de TFM e notificação ao aluno |  |  | SGAAE | bar: 3º TRIMESTRE Set to 4º TRIMESTRE Dez
Execução | Receção do documento provisório de TFM |  |  | SGAAE | bar: 3º TRIMESTRE Set; 4º TRIMESTRE Dez
Execução | Receção do júri de TFM e notificação ao aluno |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan; 4º TRIMESTRE Out to 4º TRIMESTRE Dez
Execução | Receção da 2.ª versão do documento provisório de TFM |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Fev; 4º TRIMESTRE Nov to 4º TRIMESTRE Dez
Execução | Receção do despacho do júri de TFM e notificação ao aluno |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Fev to 1º TRIMESTRE Mar; 4º TRIMESTRE Nov to 4º TRIMESTRE Dez
Execução | Marcação da prova de TFM e elaboração de edital (despacho do VP) |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Mar; 4º TRIMESTRE Nov to 4º TRIMESTRE Dez
Execução | Tramitação dos processos de TFM (receção de atas e disponibilização de pauta para lançamento de nota) |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 2º TRIMESTRE Jun; 4º TRIMESTRE Nov to 4º TRIMESTRE Dez
Execução | Receção da versão definitiva de TFM e envio da mesma para publicação |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 2º TRIMESTRE Jun; 4º TRIMESTRE Nov to 4º TRIMESTRE Dez
Execução | Validação de dados de bolsas atribuídas aos estudantes e atualização do registo académico em resposta ao SAS |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 4º TRIMESTRE Dez
Execução | Atualização da informação académica dos estudantes com necessidades educativas especiais/ finalistas(eventuais finalistas (processamento semanal em período de lançamento de notas) /membros Aiesel/membros CCC… |  |  | SGAAE | x | x | x | x | x | até 15 de junho | x | x | x | x | x | x
Execução | Criação/atualização de ficha de docente em sistema de acordo com os dados enviados pelo Serviço de Gestão de Recursos Humanos |  |  | SGAAE | x | x | x | x | x | x | até 15 de julho | x | x | x | x | x
Execução | Atualização da informação académica dos estudantes de tipo atleta de acordo com as FADUs rececionadas da AEISEL |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 4º TRIMESTRE Dez
melhoria | Elaboração/revisão de modelos/procedimentos/instruções de trabalho/guiões de trabalho |  |  | SGAAE | 2º TRIMESTRE Abr: 1.º REVISÃO ANUAL até 30 de MAIO; 2º TRIMESTRE Mai: x; 2º TRIMESTRE Jun: x; 3º TRIMESTRE Ago: x; 4º TRIMESTRE Dez: x
melhoria | Revisão da informação académica publicitada no site |  |  | SGAAE | 2º TRIMESTRE Abr: 1.º REVISÃO ANUAL até 30 de MAIO; 2º TRIMESTRE Mai: x; 2º TRIMESTRE Jun: x; 3º TRIMESTRE Jul: x; 3º TRIMESTRE Ago: x; 4º TRIMESTRE Dez: x
Planeamento | Pedido de revisãos do conteúdos do SD para planos novos |  | CC | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan; 2º TRIMESTRE Abr to 3º TRIMESTRE Ago; 4º TRIMESTRE Nov to 4º TRIMESTRE Dez
Planeamento | Reunião de equipa para preparação de calendário de candidaturas concursos especiais/ provas de acesso a concursos especiais/ 2.º ciclo/reingresso/UCI/UCCES/PG (CE/CPE/CM/R/UCI/UCCES/PG) |  |  | SGAAE | 1º TRIMESTRE Jan: até 31 de janeiro
Planeamento | Proposta de calendário interno de candidaturas: datas de receção de calendários dos concursos homologados; júris de concursos/vagas |  | Pedido das propostas de calendário, vagas ao CP e juris de concursos ao CTC efetuado pela VP-PQ | SGAAE | 1º TRIMESTRE Jan: até 15 de janeiro; 1º TRIMESTRE Fev: até 20 de fevereiro (receção do júri); 2º TRIMESTRE Abr: receção de aprovação (calendários e jPG em funcionamento e vagas) até 1 de abril | vagas (ver PO,08) / pedido de júri ao CTC: De acordo com o procedimento em vigor, para definição atempada dos calendários de candidatura aos concursos locais 2024/25, que tem sido efetuada em colaboração com o júri das provas de acesso destes concursos, agradecemos o envio da proposta de constituição de júri, preferencialmente, até 20 de fevereiro de 2024. No sentido garantir uma uniformização de critérios de seriação dos diversos concursos locais aplicados pelos júri nomeados por curso e agilizar os processos para minimizar os atrasos na publicação dos editais sugerimos a nomeação de um presidente de júri (coordenador), à semelhança do implementado para as provas de acesso, para os restantes concursos. Esta proposta poderia permitir também uma coordenação entre os concursos com algumas características semelhantes, caso haja uma decisão de agrupamento, por exemplo, do seguinte modo: - Provas: Maiores de 23, Titulares de especialização tecnológica, titulares de diploma de técnico superior profissional - Seriação: Maiores de 23, Titulares de especialização tecnológica, titulares de diploma de técnico superior profissional - Titulares de outros cursos superiores, mudança de par instituição/curso - Mestrados - Pós-graduações - Reingresso licenciatura, reingresso mestrado - Unidades curriculares isoladas e unidades curriculares de ciclos de estudos subsequentes.”
Planeamento | Verificação/Pedido da documentação para a parametrização das candidaturas a CE/CPE/CM/R/UCI/UCCES/PG | Informação atempada dos CC de curso das datas limites para envio/disponibilização de informação ao SGAAE | Pedido a CC efetuado pelo P-CP | VP-PQ/P-CP/SGAAE/P | 1º TRIMESTRE Jan: x; 1º TRIMESTRE Fev: até 20 de fevereiro; 1º TRIMESTRE Mar: x; 2º TRIMESTRE Abr: aprovação até 15 de abril; 4º TRIMESTRE Dez: x | O Presidente do ISEL homologa o mapa com a composição do júri dos concursos, número de vagas e calendário e emite o Despacho de abertura (prevista até abril de cada ano) e envia ao SSOGIA definição do n.º de vagas está sujeita ao limite fixado pela acreditação do ciclo de estudos e às orientações gerais estabelecidas pela tutela. O CP solicita ao CCD a proposta de vagas previstas por concurso de acordo com os limites fixados. No caso de não existir publicação do despacho orientador à data do pedido, para os concursos especiais e para as mudanças de par instituição curso deve ser tido por referência os valores do ano letivo anterior. Cada curso de licenciatura deve indicar, até março, a intenção de abertura do concurso M23, DET e DTESP.
Execução | Parametrização de candidaturas a CE/CPE/CM/R/UCI/UCCES/PG |  |  | SGAAE | [12 empty] | Envio das informações aprovadas pelo Presidente do ISEL, até 1 de junho: - Calendários de candidatura a concursos (CNA, CE, CM, CMPIC, CPG, CR, CUCI, CUCCES), aprovadas pelo Presidente do ISEL ao SGAAE, SCI, SRIC e NT; - Vagas aprovadas para candidatura a concursos (CNA, CE, CEI, CM, CMPIC, CPG, CR, CRE, CUCI, CUCCES), - júri de concurso | bar: 1º TRIMESTRE Jan; 2º TRIMESTRE Abr to 3º TRIMESTRE Jul
Execução | comunicação de juri ao sirc para atualização emails | [15 empty] | Caros colegas, A pedido da professora Carla Viveiros, junto envio a informação aprovada relativa à composição do júri para a candidatura a concursos 25/26, para que seja dado acesso aos elementos que o constituem ao email correspondente associado às reclamações do tipo juriXXX@isel.pt. Anexei também o ficheiro Excel compilado pelo SGAAE
Execução | Receção e inserção do júri de candidaturas em sistema |  |  | SGAAE | 1º TRIMESTRE Jan: x; 2º TRIMESTRE Abr: até 15 de abril; 2º TRIMESTRE Mai: x; 2º TRIMESTRE Jun: x; 3º TRIMESTRE Jul: x
Planeamento | notificação do júri de datas de candidaturas |  |  | SGAAE | x |  |  | 1.º aviso até 9 de abril -todos | até 6 de maio provas | até 17 de junho mestrados e reingressos e MPIC e TOCs/UCI/UCCES | até 4 de julho seriação M23/DET/TESP |  | até 18 de setembro seriação mestrado/UCI/UCCES | x |  | até 2 de dezembro UCI/UCCES/reingressos | De: Sandra Ferreira Enviada: 21 de maio de 2024 15:18 Para: juri.cespeciais.lec <juri.cespeciais.lec@isel.pt>; juri.cespeciais.ltgm <juri.cespeciais.ltgm@isel.pt>; juri.cespeciais.lee <juri.cespeciais.lee@isel.pt>; juri.cespeciais.leetc <juri.cespeciais.leetc@isel.pt>; juri.cespeciais.leic <juri.cespeciais.leic@isel.pt>; juri.cespeciais.leim <juri.cespeciais.leim@isel.pt>; juri.cespeciais.leirt <juri.cespeciais.leirt@isel.pt>; juri.cespeciais.lem <juri.cespeciais.lem@isel.pt>; juri.cespeciais.leb <juri.cespeciais.leb@isel.pt>; juri.cespeciais.leqb <juri.cespeciais.leqb@isel.pt>; juri.cespeciais.lefa <juri.cespeciais.lefa@isel.pt>; juri.cespeciais.lmate <juri.cespeciais.lmate@isel.pt>; juri.mpic.reing.lec <juri.mpic.reing.lec@isel.pt>; juri.mpic.reing.ltgm <juri.mpic.reing.ltgm@isel.pt>; juri.mpic.reing.lee <juri.mpic.reing.lee@isel.pt>; juri.mpic.reing.leetc <juri.mpic.reing.leetc@isel.pt>; juri.mpic.reing.leic <juri.mpic.reing.leic@isel.pt>; juri.mpic.reing.leim <juri.mpic.reing.leim@isel.pt>; juri.mpic.reing.leirt <juri.mpic.reing.leirt@isel.pt>; juri.mpic.reing.lem <juri.mpic.reing.lem@isel.pt>; juri.mpic.reing.leb <juri.mpic.reing.leb@isel.pt>; juri.mpic.reing.leqb <juri.mpic.reing.leqb@isel.pt>; juri.mpic.reing.lefa <juri.mpic.reing.lefa@isel.pt>; juri.mpic.reing.lmate@isel.pt; juri.mest.reing.mec <juri.mest.reing.mec@isel.pt>; juri.mest.reing.mee <juri.mest.reing.mee@isel.pt>; juri.mest.reing.meet <juri.mest.reing.meet@isel.pt>; juri.mest.reing.meic <juri.mest.reing.meic@isel.pt>; juri.mest.reing.meim <juri.mest.reing.meim@isel.pt>; juri.mest.reing.mem <juri.mest.reing.mem@isel.pt>; juri.mest.reing.megi <juri.mest.reing.megi@isel.pt>; juri.mest.reing.meb <juri.mest.reing.meb@isel.pt>; juri.mest.reing.meqa <juri.mest.reing.meqa@isel.pt>; juri.mest.reing.meqb <juri.mest.reing.meqb@isel.pt>; juri.mest.reing.mmai@isel.pt; juri.uci.lec <juri.uci.lec@isel.pt>; juri.uci.ltgm <juri.uci.ltgm@isel.pt>; juri.uci.ucces.mec <juri.uci.ucces.mec@isel.pt>; juri.uci.lee <juri.uci.lee@isel.pt>; juri.uci.ucces.mee <juri.uci.ucces.mee@isel.pt>; juri.uci.leic <juri.uci.leic@isel.pt>; juri.uci.leim <juri.uci.leim@isel.pt>; juri.uci.leirt <juri.uci.leirt@isel.pt>; juri.uci.ucces.meet <juri.uci.ucces.meet@isel.pt>; juri.uci.ucces.meic <juri.uci.ucces.meic@isel.pt>; juri.uci.ucces.meim <juri.uci.ucces.meim@isel.pt>; juri.uci.lem <juri.uci.lem@isel.pt>; juri.uci.ucces.mem <juri.uci.ucces.mem@isel.pt>; juri.uci.ucces.megi <juri.uci.ucces.megi@isel.pt>; juri.uci.leb <juri.uci.leb@isel.pt>; juri.uci.leqb <juri.uci.leqb@isel.pt>; juri.uci.ucces.meb <juri.uci.ucces.meb@isel.pt>; juri.uci.ucces.meqa <juri.uci.ucces.meqa@isel.pt>; juri.uci.ucces.meqb <juri.uci.ucces.meqb@isel.pt>; juri.uci.lefa <juri.uci.lefa@isel.pt>; juri.uci.lmate <juri.uci.lmate@isel.pt>; juri.uci.ucces.mmai@isel.pt; PG Engenharia Ferroviaria <pgengenhariaferroviaria@isel.pt>; coordenador.crc <coordenador.crc@isel.pt>; coordenador egrd <coordenador.egrd@isel.pt>; coordenador.eger <coordenador.eger@isel.pt>; coordenador.pmie <coordenador.pmie@isel.pt>; coordenador.mcd <coordenador.mcd@isel.pt> Cc: Jaime Puna <jaime.puna@isel.pt>; Cláudia Casaca <claudia.casaca@isel.pt>; Paulo Martins <pauloj.matosmartins@isel.pt>; Armando Cordeiro <armando.cordeiro@isel.pt>; Luís Silva <luis.silva@isel.pt>; Pedro Patrício <pedro.patricio@isel.pt>; Vítor Costa <vitor.costa@isel.pt>; Vicepresidente Pedagogica Qualidade <vicepresidente.pedagogica.qualidade@isel.pt>; Presidente Conselho Cientifico <presidente.cientifico@isel.pt>; Presidente do ISEL <presidente@isel.pt> Assunto: Documentação de apoio à tramitação dos concursos Caros(as) membros do júri, A pedido da Sr.ª Vice-Presidente da Área Pedagógica e Qualidade, professora Cristina Borges junto envio os modelos de edital atualizados a utilizar na tramitação dos concursos de acesso e um documento de apoio com linhas orientadoras. Os processos submetidos pelos candidatos estarão disponíveis através do portal académico a partir da data de candidatura e o envio do edital e ata para homologação deverá cumprir os prazos definidos na Ordem de Serviço respetiva: 1. Concurso especial de acesso destinado a maiores de 23 anos (M23): https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_04_P_2024_Calendario_M23.pdf 2. Concurso especial de acesso para titulares de diploma de especialização tecnológica (DET): https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_04_P_2024_Calendario_M23.pdf 3. Concurso especial de acesso para titulares de diploma de técnico superior profissional (DTSP): https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_04_P_2024_Calendario_M23.pdf 4. Concurso de mudança de par instituição/curso: https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_06_P_2024_Calendario_MPIC.pdf 5. Concurso especial de acesso para titulares de outros cursos superiores (TOCS): https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_06_P_2024_Calendario_MPIC.pdf 6. Concurso de reingresso: https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_07_P_2024_Calendario_Reingressos.pdf 7. Concurso de Mestrado: https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_05_P_2024_Calendario_Mestrados.pdf 8. Concurso a Unidades Curriculares Isoladas e de Ciclos de Estudo Subsequentes: https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_08_P_2024_Calendario_UCI_UCCES.pdf Mais informo que de acordo com informação do senhor presidente do CTC, professor João Alfredo dos Santos, para uma uniformização dos processos, em particular, clarificação dos critérios de admissão e seriação dos diversos concursos locais aplicados pelos júri nomeados por curso, foram indicados como coordenadores de júri para 2024/25: - Jaime Puna (DEQ) para júris para a seriação de candidatos que ingressam através das modalidades especiais de acesso; - Cláudia Casaca (DEM) para júris de seriação dos candidatos a mudança de par instituição/curso; - Paulo Martins (DEC) para júris de seriação de candidatos a Mestrados (sem efeito); - Armando Cordeiro (DEEEA) para júris de seriação de candidatos à frequência de unidades curriculares de ciclos de estudos subsequentes; - Luís Silva (DM) para júris de seriação dos candidatos a reingressos; - Pedro Patrício (DF) para júris de seriação de candidatos à frequência de unidades curriculares isoladas. Atenciosamente | 2.º aviso e seguintes: Caros(as) membros do júri), A pedido da Sr.ª Vice-Presidente da Área Pedagógica e Qualidade, Professora Doutora Ana Cristina Borges de Azevedo junto reenvio os modelos de edital a utilizar na tramitação dos concursos especiais de acesso e um documento com as linhas orientadoras. Salientando que os processos estarão disponíveis através do portal académico a partir da data para a apresentação de candidatura e o envio do edital e ata para homologação deverá cumprir os prazos definidos na Ordem de Serviço respetiva: 1. Concurso especial de acesso destinado a maiores de 23 anos (M23): https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_04_P_2024_Calendario_M23.pdf 2. Concurso especial de acesso para titulares de diploma de especialização tecnológica (DET): https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_04_P_2024_Calendario_M23.pdf 3. Concurso especial de acesso para titulares de diploma de técnico superior profissional (DTSP): https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_04_P_2024_Calendario_M23.pdf 4. Concurso de mudança de par instituição/curso: https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_06_P_2024_Calendario_MPIC.pdf 5. Concurso especial de acesso para titulares de outros cursos superiores (TOCS): https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_06_P_2024_Calendario_MPIC.pdf 6. Concurso de reingresso: https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_07_P_2024_Calendario_Reingressos.pdf 7. Concurso de Mestrado: https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_05_P_2024_Calendario_Mestrados.pdf 8. Concurso a Unidades Curriculares Isoladas e de Ciclos de Estudo Subsequentes: https://www.isel.pt/sites/default/files/Ordens_Servico/2024/OS_08_P_2024_Calendario_UCI_UCCES.pdf
verificação | Verificação de pagamentos dos emolumentos associados às candidaturas e atualização do estado dos candidatos em sistema (candidatura formalizada condicional) - notificação de estudantes não nacionais |  |  | SGAAE | 1º TRIMESTRE Jan: ntoificação concursos locais; 1º TRIMESTRE Fev: ntoificação concursos locais; 2º TRIMESTRE Mai: ntoificação concursos locais; 2º TRIMESTRE Jun: ntoificação concursos locais; 3º TRIMESTRE Jul: x; 3º TRIMESTRE Set: notificação CNA e concursos locais; 4º TRIMESTRE Out: notificação CNA e concursos locais | “Caro candidato, Após verificação dos seus dados no sistema de gestão académica foi detetada a sua candidatura sem comprovativo para aplicação do regime de exceção de Estudante Internacional. Assim, informamos que: a) Não tendo o registo do estatuto de igualdade de direitos e deveres sido lavrado até 1 de janeiro do ano civil de ingresso, não poderá ingressar no ISEL no corrente ano letivo enquanto estudante nacional, mas somente como estudante internacional, tendo em conta o disposto no art.º 3.º, n.º 2, al. d) do Estatuto do Estudante Internacional, aprovado pelo DL n.º 36/2014; b) Apenas poderá ingressar no ISEL enquanto aluno nacional conquanto faça prova junto do ISEL de que em 1 de janeiro do ano civil de ingresso já residia legalmente em Portugal há mais de 2 anos, de forma ininterrupta, sem considerar nesse período o tempo de residência com autorização de residência para estudo, cfr. art.º 3.º, n.º 2, al. c) e n.º 4 do citado DL n.º 36/2014, c) Ou ainda, se fizer prova de que é familiar direto de portugueses ou de nacionais de um Estado membro da UE; Caso preencha os requisitos indicados na alínea b) deverá solicitar certidão ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que indique desde que data é que reside, de forma ininterrupta, em Portugal, e qual o título a que foram atribuídas as autorizações de residência.” Poderá regularizar a situação nos10 dias posteriores à receção deste e mail.
Execução | Receção de editais e atualização de dados dos candidatos em sistema (colocado/não colocado) - verificar internacionais |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Fev; 2º TRIMESTRE Jun to 3º TRIMESTRE Jul; 3º TRIMESTRE Set to 4º TRIMESTRE Out
Execução | Apoio ao processo de candidaturas a CE/CPE/CM/R/UCI/UCCES/PG |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Fev; 2º TRIMESTRE Mai to 3º TRIMESTRE Jul; 3º TRIMESTRE Set to 4º TRIMESTRE Out
Execução | Parametrização do sistema para matrículas CNA, CE, R, MPIC, RE, UCI, UCCES, I, PG, M, renovações |  |  | SGAAE | bar: 2º TRIMESTRE Jun to 3º TRIMESTRE Jul; 3º TRIMESTRE Set to 4º TRIMESTRE Out
Execução | Envio de dados de novos alunos, ao Serviço de Informática e Redes de Comunicação, para criação de email de aluno |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Fev; 3º TRIMESTRE Set to 4º TRIMESTRE Nov
Execução | Atualização do sistema: criação, modificação ou extinção de ciclos de estudos |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 1º TRIMESTRE Fev; 2º TRIMESTRE Mai to 3º TRIMESTRE Jul
Planeamento | Pedido de existência de vagas para concursos especiais/mestrados/PG |  |  | SGAAE | 1º TRIMESTRE Jan: até 31 de janeiro; 1º TRIMESTRE Fev: x; 1º TRIMESTRE Mar: x; 2º TRIMESTRE Abr: receção de aprovação (calendários e jPG em funcionamento e vagas) até 15 de abril; 2º TRIMESTRE Mai: x; 2º TRIMESTRE Jun: x
Execução | Instrução dos pedidos de planos de transição (envio à CC, receção plano homologado, notificação ao estudante e receção de resposta, inserção em sistema) |  |  | SGAAE | bar: 1º TRIMESTRE Mar to 2º TRIMESTRE Jun; 4º TRIMESTRE Nov to 4º TRIMESTRE Dez
Planeamento | notificação aos estudantes de eventual prescrição |  |  | SGAAE | 1º TRIMESTRE Mar: x; 2º TRIMESTRE Abr: até 30 de abril; 2º TRIMESTRE Mai: x; 2º TRIMESTRE Jun: x; 4º TRIMESTRE Nov: x; 4º TRIMESTRE Dez: x | 1 - Situação “Prescrito” – Estudantes que de acordo com o seu registo no sistema académico atual não reúnem condições para efetuar a sua inscrição no próximo ano letivo: “ Assunto: Aplicação do Regime de prescrições - Aviso Nos termos previstos da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, é estabelecido o regime de prescrições. Este regime obriga a todos os estudantes que não cumpram os critérios a prescreverem no término do ano letivo respetivo. A perda do direito à inscrição nos dois semestres seguintes é aplicada quando o Estudante, regularmente inscrito, não cumpra os critérios de aproveitamento escolar fixados na tabela seguinte: Tabela: N.º máximo de inscrições Créditos ECTS obtidos (aprovados) 3 0 a 59 4 60 a 119 5 120 a 179 Neste enquadramento e considerando que não reúne as condições para obtenção do número mínimo de créditos ECTS exigido, vimos pelo presente informar que prescreverá no final do corrente ano letivo, não podendo inscrever-se em 2023/24. Para efeitos de contestação desta situação, poderá nos próximos dez dias úteis informar do que lhe aprouver, com apresentação de documentação complementar, através do Portal Académico, em Requisitar de requerimentos – Pedido de reapreciação Prescrição. | 2 - Situação “EventPrescrito”: Em risco de Prescrição 2.1. – Estudantes que de acordo com o seu registo no sistema académico atual após retificação da inscrição atual poderão reunir condições para efetuar a sua inscrição no próximo ano letivo, caso obtenham aprovação ao número de ECTS necessário 2.2. – Estudantes que de acordo com o seu registo no sistema académico atual que poderão reunir condições para efetuar a sua inscrição no próximo ano letivo, que estão em condições de concluir o curso, caso obtenham aprovação ao número de ECTS necessário “ Assunto: Aplicação do Regime de prescrições – Aviso de risco de prescrição Nos termos previstos da Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, que estabelece as bases de financiamento do Ensino Superior, o regime de prescrições veio introduzir o princípio da responsabilização dos estudantes, que devem revelar adequado aproveitamento escolar, justificando pelo seu mérito, o acesso ao bem social de que beneficiam. Este regime obriga a todos os estudantes que não cumpram os critérios a prescreverem no términos do ano letivo respetivo. A perda do direito à inscrição nos dois semestres seguintes é aplicada quando o/a Estudante, regularmente inscrito/a, não cumpra os critérios de aproveitamento escolar fixados na tabela seguinte: N.º máximo de inscrições Créditos ECTS obtidos (aprovados) 3 0 a 59 4 60 a 119 5 120 a 179 De acordo com o Despacho n.º 9328/2013, de 16 de julho, Manual Académico do Instituto Politécnico de Lisboa, segundo o disposto na alínea b do n.º 3.1 do anexo IV no caso de o aluno beneficiar do Estatuto do Trabalhador-Estudante não está sujeito ao regime de prescrição, não sendo contabilizada a sua inscrição para efeitos de prescrição no ano letivo usufrua deste Estatuto. De acordo com o n.º 3.14, do referido despacho, os estudantes portadores de deficiência não estão sujeitos ao regime de prescrição. Para a aplicação do Regime de Prescrição, de acordo com o n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 38/2020, de 18 de agosto, na redação conferida pelo artigo 5.º da Lei n.º 35/2021, de 8 de junho, os anos letivos de 2019/2020 e 2020/2021 não são considerados para efeitos de contabilização do prazo de prescrição. Neste enquadramento e considerando que poderá não reunir as condições para se inscrever no próximo ano letivo caso não obtenha do número mínimo de créditos ECTS exigido, vimos pelo presente informar que prescreverá no final do corrente ano letivo, não podendo inscrever-se em 2023/24. Para os devidos efeitos poderá nos próximos dez dias úteis informar do que lhe aprouver, com apresentação de documentação complementar, através do Portal Académico, em Requisitar de requerimentos – Pedido de reapreciação Prescrição. Para qualquer esclarecimento adicional, deverá contactar o SGAAE (licenciaturas@isel.pt).”
Execução | emissão de documentação e processamento de requerimentos |  |  | SGAAE | [12 empty] | “Caro estudante, Após verificação dos seus dados no sistema de gestão académica, informamos que para a emissão da docuemtação solicitada deverá regualizar a sua situação financeira. Para consultar a mesma aceda ao portal académico." | bar: 1º TRIMESTRE Jan to 4º TRIMESTRE Dez

## Folha3
SGAAE.PO.01.01 | REQUERIMENTOS GERAIS | Lista Gaq 21_04_2022 | Enviado A Vp 22-02-2024 | Presidente 05-03-2024 | atualizar e reenviar -maio 2024
SGAAE.PO.02.01 | CERTIDÕES | Lista Gaq 21_04_2022 Enviado A 30_6_2022 |  |  | atualizar e enviar -maio 2024
SGAAE.PO.03.01 | DIPLOMA/CARTA DE CURSO | Lista Gaq 21_04_2022 Enviado A 30_6_2022 |  |  | atualizar e enviar -ate dez 2024 (suspenso devido a alteração em maio do suplemento ao diploma)
SGAAE.PO.04.01 | PLANO DE ESTUDO E DE CREDITAÇÕES | Lista Gaq 21_04_2022 Enviado A 30_6_2022 | Enviado A Vp 22-02-2024 | Presidente 05-03-2024 | atualizar e reenviar - maio 2024
SGAAE.PO.05.01 | MATRÍCULAS E INSCRIÇÕES LISTA | Gaq 21_04_2022 Enviado A 30_6_2022 |  | Enviado A 1-3-2024 | aprovado 17-5-2024
SGAAE.PO.06.01 | TRAMITAÇÃO DO TRABALHO FINAL DE MESTRADO | Lista Gaq 21_04_2022 Enviado A 30_6_2022 | Enviado A Vp 22-02-2024 | Presidente 05-03-2024 | atualizar e reenviar -maio 2024
SGAAE.PO.07.01 | REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS POR PROPINAS (COMUM TESOURARIA) | Lista Gaq 21_04_2022 Enviado A 30_6_2022 |  |  | suspenso validar com po da tesouraria - altera para it?
SGAAE.PO.08.01 | CANDIDATURAS | Lista Enviada Ao Gaq A 21_04_2022 Enviado A 30_6_2022 | Enviado A 29-02-2024 |  | aprovado 17-5-2024
SGAAE.PO.09.01 | MARCAÇÃO DE SALAS PARA PROVAS ESCRITAS | Lista Gaq 21_04_2022 Enviado A 30_6_2022 | Enviado A Vp 22-02-2024 | Presidente 5-3-2024 | atualizar e reenviar -maio 2024
SGAAE.PO.10.01 | BOLSEIROS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | Lista Gaq 21_04_2022: |  |  | atualizar e enviar -ate dez 2024
SGAAE.PO.11.01 | TRAMITAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS A CANDIDATOS A BOLSAS DE MÉRITO | Lista Gaq 21_04_2022: |  |  | atualizar e enviar -ate dez 2024
SGAAE.PO.12.01 | ATENDIMENTO GERAL | Lista Gaq 21_04_2022: |  |  | atualizar e enviar -ate dez 2024
SGAAE.PO.13.01 | LANÇAMENTO DE NOTAS | A Elaborar |  |  | atualizar e enviar -ate dez 2024
SGAAE.PO.14.01 | SUMÁRIOS | A Elaborar |  |  | atualizar e enviar -ate dez 2024
SGAAE.PO.15.01 | FUC |  | Envio A Vp 1-3-2024 Como Po 15 |  | atualizar e enviar -ate dez 2024
SGAAE.PO.16.01 | PEDIDO DE REDUÇÃO DE PROPINAS (MONITOR) | (Comum Tesouraria) |  |  | a elaborar (2025)
SGAAE.PO.17.01 | ELABORAÇÃO DE LISTAGENS PARA ELEIÇÕES |  |  |  | a elaborar (2025)
| NOTIFICAÇÃO DE ESTUDANTES COM MATRÍCULA/INSCRIÇÃO SEM PAGAMENTOS ASSOCIADOS | (Consta Da Lista Enviada Ao Gaq A 21_04_2022)
(Passou Para It) Po.14.01
| INSCRIÇÃO A ÉPOCA ESPECIAL E MELHORIA DE NOTA (PASSA PARA IT) | (Consta Da Lista Enviada Ao Gaq A 21_04_2022)
| - LISTA DE UCS COM AVALIAÇÃO DISTRIBUIDA | (Passou Para It) Po.13.01

## Folha2
49.79
5
54.79

## CleanUp
[5 empty] | pg | 72
LEB | 108 |  |  |  | lic | 3004
LEC | 260 |  |  |  | mest | 749
LEE | 358 | 777 | claudia |  |  | 3825 | 765
LEETC | 331
LEFA | 31 | 764 | Ana | inclui - apoio elaboração certidoes antigas
LEIC | 539
LEIM | 361
LEIRT | 119 | 768 | pestana
LEM | 562
LEQB | 194
LMATE | 90 | 771 | Marta
LTGM | 51
MEB | 89
MEC | 90
MEQA | 38
MEGI | 92
MEET | 38
MEE | 90
MEIC | 65
MEIM | 57
MEM | 152 | 745 | Sandra
MEQB | 23
MMAI | 15
PG-CRC | 11
PG-EGER | 19
PG-EEF | 25
PG-MCD | 6
PG-PMIE | 11