## final
Outline Level | ID | Name | Start | Finish | Duration | % Complete | Predecessors | Resource Names | Color | Notes
1 | 1 | Início do trabalho | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 day | 0 |  |  | 31 | <p><br></p>
1 | 9 | Configuração do Ambiente | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 3 day | 0 |  |  | 211 | <p><br></p>
1 | 10 | Arquitetura IEC 61850 e Desenho da Topologia | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 4 day | 0 |  |  | 211 | <p><br></p>
1 | 11 | Implementação da Topologia no Mininet | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 4 day | 0 |  |  | 211 | <p><br></p>
1 | 3 | Implementação da topologia no Mininet (Marco) | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 day | 0 |  |  | 31 | <p><br></p>
1 | 2 | Entrega Relatório Inicial | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 day | 0 |  |  | 31 | <p><br></p>
1 | 12 | Integração do Tcpreplay e Testes de Tráfego | 2026-03-13 | 2026-04-01 | 14 day | 0 |  |  | 211 | <p><br></p>
1 | 4 | Integração do Tcpreplay e geração de tráfego (Marco) | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 day | 0 |  |  | 31 | <p><br></p>
1 | 13 | Extração de Features e Construção do Dataset | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 7 day | 0 |  |  | 211 | <p><br></p>
1 | 14 | Treino e Validação do Modelo de Machine Learning | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 6 day | 0 |  |  | 211 | <p><br></p>
1 | 5 | Construção do dataset e treino inicial do modelo (Marco) | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0 day | 0 |  |  | 31 | <p><br></p>
1 | 19 | Escrita Relatório (Bloco Intermédio) | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 13 day | 0 |  |  | 121 | <p><br></p>
1 | 6 | Entrega Relatório Intermédio | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 day | 0 |  |  | 31 | <p><br></p>
1 | 15 | Implementação do Protótipo IDS com NFQUEUE | 2026-04-21 | 2026-05-14 | 18 day | 0 |  |  | 211 | <p><br></p>
1 | 7 | Implementação do protótipo de firewall dinâmico (Marco) | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 day | 0 |  |  | 31 | <p><br></p>
1 | 16 | Avaliação Experimental e Recolha de Métricas | 2026-05-18 | 2026-06-20 | 25 day | 0 |  |  | 211 | <p><br></p>
1 | 20 | Escrita Relatório (Bloco Final) | 2026-06-02 | 2026-07-06 | 25 day | 0 |  |  | 121 | <p><br></p>
1 | 17 | Revisão Final e Preparação para Entrega | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 4 day | 0 |  |  | 211 | <p><br></p>
1 | 8 | Entrega Final | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 0 day | 0 |  |  | 31 | <p><br></p>